## Notas (hidden)
Instruções rápidas
1) Preencha os dados mês a mês na aba PPC_Entrada_Mensal (colunas Jan..Dez).
2) As metas PPC já estão preenchidas (Meta_Mensal e Meta_Quadrimestral).
3) Para ver status mensal ou quadrimestral, use os seletores na aba PPC_Status (Mês, Tipo, Quadrimestre).
4) PPC-4 mede a satisfação média (1–5). Adoção pode ser acompanhada como submétrica em rotina interna, se desejado.
5) PPC-5 mede % de mudanças de escopo formalizadas; o lead time (dias) pode ser acompanhado como submétrica no plano de ações.
6) Preencha as abas Base_* com itens operacionais reais (1 linha por item e mês de referência).
7) A aba Entrada_Mensal consolida automaticamente PPC-1 a PPC-5 com base nas novas abas operacionais.
8) No fechamento mensal, valide outliers e complete registros faltantes nas abas-base antes de reportar status.

## Definição
Sobre os Indicadores e Metas
Indicador | O que mede | Componentes | Cálculo | Importância | Link com diretrizes da R¦Fonseca | Dados Necessários | Meta | Classificação | Recomendação de governança | Dono primário | Dono secundário | Lógica FP&A
% Processos Críticos com Governança Completa | Maturidade e controle dos processos críticos do escritório (processos “no papel” + funcionando + monitorados). | Checklist por processo crítico: 1. Dono do processo (RACI) definido 2. Fluxo mapeado + SOP / Playbook publicado 3. SLAs definidos pela área dona + pontos de controle 4. Riscos e controles (compliance/qualidade) mapeados 5. Treinamento realizado + evidência 6. Indicador(s) do processo definidos + rotina de revisão | % = (Qtde de processos críticos com checklist / Qtde de processos críticos total) x 100 | Aumenta eficiência e reduz dependência de pessoas (“processo na cabeça”), diminui retrabalho e riscos operacionais. | 1. Eficiência dos processos: governança reduz variação e retrabalho. 2. Prevenção de riscos: controles e responsabilidades claros evitam falhas. 3. Gestão estratégica e menos reativa: processo monitorado antecipa problemas. | Lista de processos críticos + checklist de governança (status por item e data de revisão). | Meta mensal ≥ 90% (manter, ou evoluir até 95% no 2º semestre). Meta quadrimestral ≥ 90% (média do período) | 100% PPC | Meta não compartilhada | Letícia Fraga | N/A | É um KPI de maturidade interna de PPC.
% Projetos Internos com Governança Em Dia | Disciplina de gestão (prazo, riscos, alinhamento) nos projetos sob PPC. | 1. Charter/Kickoff + escopo aprovado 2. Cronograma baseline publicado 3. Status report atualizado (semanal/quinzenal) 4. Riscos/impedimentos registrados e tratados 5. Ata/decisões (quando aplicável) | % = (Qtde de projetos internos com pacote de governança em dia / Qtde de projetos internos ativos) x 100 | Evita “surpresas”, reduz reatividade, melhora comunicação e previsibilidade. | 1. Qualidade das entregas: governança melhora clareza e controle. 2. Prevenção de riscos: risco registrado e tratado antes de virar crise. 3. Gestão menos reativa: cadência de status evita apagar incêndio. | Lista de projetos ativos + checklist de governança + datas (última atualização/status). | Meta mensal ≥ 90%. Meta quadrimestral ≥ 90% (média do ciclo). | 100% PPC | Meta não compartilhada | Letícia Fraga | N/A | Governança de projetos internos.
% Projetos Entregues No Prazo (com replanejamento formal) | Previsibilidade de entrega do PPC (com justiça nas dependências). | 1. Data baseline (após kickoff) 2. Data real de entrega 3. Se houver mudança: replanejamento formal antes do vencimento (Change Request aprovado) 4. Registro de dependências (ex.: TI&D) | % = (Qtde de entregas no prazo / Qtde de entregas concluídas no período) x 100 “Entregas no prazo” = entregue até data baseline OU replanejado formalmente antes do vencimento. | Reflete eficiência e maturidade de planejamento. Sem replanejamento formal, o indicador vira “punitivo” e incentiva esconder mudanças. | 1. Eficiência dos processos: projetos previsíveis evitam retrabalho e urgências. 2. Qualidade das entregas: prazo controlado reduz “correria” e erro. 3. Gestão menos reativa: replanejar antes do atraso é postura estratégica. | Por projeto: data baseline, data entregue, status, registro de replanejamento, motivo (escopo/dependência). | Meta mensal ≥ 85% (meta realista para início; pode subir para 90% com maturidade). Meta quadrimestral ≥ 85% (média do ciclo). | PPC e TID | Meta compartilhada | Letícia Fraga | Sairon Busatto | Projetos define o cronograma e faz o replanejamento. TI é responsável pela entrega técnica (ambientes, código, infraestrutura). Sugestão de peso: 60% Projetos / 40% TI
Pesquisa Pós-Implantação (satisfação + adoção) | Qualidade percebida e efetividade real das melhorias/projetos. | 1. Nota de satisfação (ex.: 1–5) e/ou NPS interno 2. Pergunta de adoção (ex.: “já usa no dia a dia?”) 3. Taxa de resposta (para não ter viés) | 1. Satisfação média do período Adoção % = respostas “sim” / respostas totais Score = 0,7 x Satisfação_média + 0,3 x Adoção(%) | Garante que não é só “entregar”, mas gerar valor e ser usado. | 1. Qualidade das entregas: percepção do cliente interno valida qualidade. 2. Desenvolvimento de pessoas: mede se treinamento e mudança foram absorvidos. 3. Gestão estratégica: feedback estruturado melhora ciclos futuros. | Lista de implantações + formulário (Microsoft Forms/Google/Excel) com nota, adoção, comentários, data. | Meta mensal Satisfação: ≥ 4,3 / 5 Adoção: ≥ 80% (se unificar, “Score” equivalente). Meta quadrimestral Mesmas metas como média do ciclo. | PPC e TID | Meta compartilhada | Letícia Fraga | Sairon Busatto + Área de Negócio | Adoção depende muito do suporte pós-go-live que TI dá. Satisfação também sofre se houver instabilidade. Ideal: meta única, mas com 3 visões no dashboard (Projetos, TI, Negócio).
Governança de Escopo: % Mudanças Formalizadas + Tempo de Aprovação | Disciplina de controle de mudanças (risco) e agilidade decisória. | 1. Número de mudanças de escopo ocorridas 2. Número de mudanças formalizadas/aprovadas (Change Request) 3. Lead time de aprovação (data solicitação → data decisão) | % formalização: % = (Qtde de mudanças formalizadas / Qtde de mudanças ocorridas) x 100 Tempo de aprovação: mediana, dias | Reduz risco, evita “escopo invisível” e protege qualidade/prazo. | 1. Prevenção de riscos: mudança sem controle gera falhas e urgência. 2. Qualidade das entregas: evita “remendos” e requisitos confusos. 3. Gestão menos reativa: formalizar e decidir rápido dá direção. | Registro de Change Requests (data, motivo, impacto, decisão, data decisão). | Meta mensal Formalização: ≥ 95% Tempo aprovação: ≤ 5 dias (mediana) Meta quadrimestral Formalização: ≥ 95% (média) Tempo: ≤ 5 dias (mediana do ciclo) | 100% PPC | Meta não compartilhada (mas pode ter SLA com TI) | Letícia Fraga | N/A | Escopo é responsabilidade única de Projetos. Posso criar um SLA interno com TI: “todas as demandas de TI devem vir via mudança formalizada”.

## Entrada_Mensal
Entrada de Dados
Área | Código | Indicador | Direção | TipoMeta | Unidade | MetaM | MetaQ | Baseline_Jan-Abr (auto) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | C1 (Jan-Abr) | C2 (Mai-Ago) | C3 (Set-Dez) | Quadrimestre Selecionado | Tipo_Leitura
PPC | PPC-1 | % Processos críticos com governança completa | HIGH | ABS | Percent | 90% | 90% | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C1 | Mensal
PPC | PPC-2 | % Projetos com governança em dia | HIGH | ABS | Percent | 90% | 90% | 0% | [12 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C1 | Mensal | bar: Jan; Mar
PPC | PPC-3 | % Projetos entregues no prazo (com replanejamento formal) | HIGH | ABS | Percent | 85% | 85% | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C1 | Mensal
PPC | PPC-4 | Pesquisa pós-implantação: satisfação média (1–5) | HIGH | ABS | Score | 4.3 | 4.3 | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C1 | Mensal
PPC | PPC-5 | % Mudanças de escopo formalizadas (Change Request) | HIGH | ABS | Percent | 95% | 95% | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C1 | Mensal

## Status
Status
Código | Indicador | Período | Valor | Meta | Atingimento | Status | Seletores |  | Tipo | Quadrimestre | Meses | Responsável | Status | Cód. Indicador | Indicador
PPC-1 | % Processos críticos com governança completa | Jan |  | 90% |  |  | Mês (Jan..Dez) | Jan | Mensal | C1 | Jan | Letícia Fraga | A iniciar | PPC-1 | % Processos críticos com governança completa
PPC-2 | % Projetos com governança em dia | Jan |  | 90% |  |  | Tolerância (amarelo) | 10% | Quadrimestral | C2 | Fev |  | Em andamento | PPC-2 | % Projetos com governança em dia
PPC-3 | % Projetos entregues no prazo (com replanejamento formal) | Jan | 0% | 85% | 0% | VERMELHO | Tipo (Mensal/Quadrimestral) | Mensal |  | C3 | Mar |  | Finalizado | PPC-3 | % Projetos entregues no prazo (com replanejamento formal)
PPC-4 | Pesquisa pós-implantação: satisfação média (1–5) | Jan |  | 4.3 |  |  | Quadrimestre (C1/C2/C3) | C1 |  |  | Abr |  | Atrasado | PPC-4 | Pesquisa pós-implantação: satisfação média (1–5)
PPC-5 | % Mudanças de escopo formalizadas (Change Request) | Jan |  | 95% | [6 empty] | Mai |  |  | PPC-5 | % Mudanças de escopo formalizadas (Change Request)
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

## Plano_Ações
Plano de Ações
Data | Cód. Indicador | Indicador | Ação | Responsável | Prazo | Status | Observações

## Base_Processos_Criticos
Base Operacional - Processos Críticos
Ano | Mes | Processo_ID | Processo_Critico | Area_Dona | Responsavel | Status_Processo | Governanca_Completa | Percentual_Checklist | Data_Ultima_Revisao | Evidencia_Link | Observacoes

## Base_Projetos_Ativos
Base Operacional - Projetos Ativos
Ano | Mes | Projeto_ID | Projeto | Sponsor | Gerente_Projeto | Status_Projeto | Governanca_Em_Dia | Ultimo_Status_Report | Risco_Critico_Aberto | Observacoes
2026 | Mar | PROJ_19_2026 | Jornada do Cliente | Nathália Tavares | Letícia Fraga | Ativo | Não | 2025-11-15 | Sim | Mapeamento As Is como próximo passo; risco ligado a sistemas internos. | Sim | Ativo
2026 | Jan | PROJ_08_2026 | Metas e Indicadores da Área PPMC | Nathália Tavares | Letícia Fraga | Ativo | Não | 2026-03-03 | Não | Estruturar base de dados e rotina semiautomática de atualização dos indicadores. | Não | Em espera
2026 | Jan | PROJ_08_2025 | Olympus | Nathália Tavares | Letícia Fraga | Ativo | Não | 2026-03-12 | Não | Prioridade concorrente e mão de obra escassa impactam o andamento. |  | Encerrado

## Base_Entregas
Base Operacional - Entregas
Ano | Mes_Conclusao | Projeto_ID | Entrega_ID | Entrega | Data_Baseline | Data_Conclusao_Real | Replanejamento_Formal | Replanejado_Antes_Vencimento | Classificacao_Prazo | Status_Entrega | Dependencia_Externa | Observacoes

## Base_Pesquisa
Base Operacional - Pesquisa Pós-Implantação
Ano | Mes | Projeto_ID | Implantacao_Entrega_ID | Respondente | Area_Respondente | Satisfacao_1a5 | Adocao | Comentario | Data_Resposta | Canal

## Base_Mudancas_Escopo
Base Operacional - Mudanças de Escopo
Ano | Mes | Projeto_ID | Mudanca_ID | Descricao_Mudanca | Origem_Mudanca | Formalizada_CR | Data_Solicitacao | Data_Aprovacao_CR | Lead_Time_Dias | Status_Mudanca | Observacoes